## Orçamento CBUQ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO — EXECUÇÃO INDIRETA (EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO)
Tabela GOINFRA T331 — Terraplenagem, Pavimentação e OAE — ABR/26 — NÃO DESONERADA (data-base 01/04/2026) ¦ Betuminosos: ANP (células em amarelo)
Interessado: | MUNICÍPIO DE OUVIDOR
Tipo de Serviço: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (REPERFILAMENTO)
Tipo de Revestimento Asfáltico: | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) — CAP 50/70, FAIXA C DNIT 145/2012-ES
Cidade: | OUVIDOR (GO)
Local: | LOT. JARDIM AMÉRICA, LOT. JARDIM JK E DISTRITO INDUSTRIAL
Modalidade de Execução dos Serviços: | EXECUÇÃO INDIRETA — EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Plano de Ação: | 09032026-091979/2026 — Programa 09032026 — Emenda 202628330007 (Transferência Especial)
Área estimada de revestimento: | 11209.4 | m²
Valor Total do Orçamento: | 0
Data:
Descrição | Código | Órgão | Unidade | DT | Qtde | Sem | Com BDI |  | Total
Serviço | Auxiliar | Tabela |  | km | Área | BDI | BDI | Valor Unitário | Geral
1. Serviços de Instalação do Canteiro de Obras, Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Administração Local | [8 empty] | 0
1.1 Instalação de Canteiro de Obras | 42200 | GOINFRA | Verba |  | 1 | 0 | 20.06% | 0 | 0
1.2 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | 42300 | GOINFRA | Verba |  | 1 | 0 | 20.06% | 0 | 0
1.3 Administração Local da Obra | 42100 | GOINFRA | Verba |  | 1 | 0 | 20.06% | 0 | 0
2. Serviços Preliminares de Limpeza | [8 empty] | 0
2.1 Limpeza (Pav. Urbana) — vassoura mecânica e jato de ar | 44001 | GOINFRA T331 | m² |  | 11209.4 |  | 20.06% | 0 | 0
2.2 Carga de entulhos - Pav. Urbana | 44010 | GOINFRA T331 | m³ | 0.02 | 224.19 |  | 20.06% | 0 | 0
2.3 Transporte de entulhos - Pav. Urbana (aterro sanitário) | 44011 | GOINFRA T331 | m³km | 11.6 | 2600.6 |  | 20.06% | 0 | 0
3. Serviços de Pintura de Ligação | [8 empty] | 0
3.1 Pintura de ligação (execução) | 44201 | GOINFRA T331 | m² |  | 11209.4 |  | 20.06% | 0 | 0
3.2 Fornecimento de material betuminoso — Emulsão RR-2C | 40490 | GOINFRA/ANP | t | 0.0005 | 5.6 |  | 11.63% | 0 | 0
3.3 Transporte comercial de material betuminoso (RR-2C) | 40530 | GOINFRA T331 | t | 285 | 5.6 |  | 11.63% | 0 | 0
4. Serviços de Reperfilamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) — Espessura = 4,0 cm (compactada) | [8 empty] | 0
4.1 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) — usinagem, espalhamento e compactação | 44204 | GOINFRA T331 | m³ | 0.04 | 448.38 |  | 20.06% | 0 | 0
4.2 Fornecimento de material betuminoso (CAP 50/70) | 40525 | GOINFRA/ANP | t | 0.052 | 63.06 |  | 11.63% | 0 | 0
4.3 Transporte comercial de material betuminoso (CAP 50/70) | 40530 | GOINFRA T331 | t | 287 | 63.06 |  | 11.63% | 0 | 0
4.4 Fornecimento de Filer | 10020 | GOINFRA T331 | kg | 60 | 26902.8 | 0 | 20.06% | 0 | 0
4.5 Fornecimento de Óleo Combustível BPF (1A) D=1,024 kg/l | 10032 | GOINFRA T331 | kg | 24 | 10761.12 | 0 | 20.06% | 0 | 0
4.6 Fornecimento de Areia Comercial (AC) | 10081 | GOINFRA T331 | m³ | 0.24 | 107.61 | 0 | 20.06% | 0 | 0
4.7 Fornecimento de Brita Comercial (BC) | 10082 | GOINFRA T331 | m³ | 1.632 | 731.76 | 0 | 20.06% | 0 | 0
4.8 Transporte comercial de agregados | 40455 | GOINFRA T331 | m³km | 0 | 0 |  | 20.06% | 0 | 0
4.9 Transporte comercial da massa asfáltica (CBUQ) | 40460 | GOINFRA T331 | tkm | 49.5 | 53267.45 |  | 20.06% | 0 | 0
5. Sinalização Viária | [8 empty] | 0
5.1 Sinalização horizontal com resina acrílica, e = 0,6 mm (eixo, bordos, travessias e legendas — Manual CONTRAN Vol. IV) | 40815 | GOINFRA T331 | m² |  | 35.7 |  | 20.06% | 0 | 0
5.2 Sinalização vertical totalmente refletiva — película Tipo I, incl. placa, suporte e implantação (Res. CONTRAN 180/2005 Vol. I) | 40851 | GOINFRA T331 | m² |  | 3 |  | 20.06% | 0 | 0
[8 empty] | CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO COM BDI: | 0
[8 empty] | Custo Unitário da Obra (m²): | 0
[8 empty] | Teto do Plano de Ação (investimento): | 895500
[8 empty] | Saldo em relação ao teto: | 895500
OBS.:
1. Os reparos superficiais e profundos (tapa-buracos e correções de base) serão executados pela equipe da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Urbanismo, conforme Memorial Descritivo — por isso não constam deste orçamento.
2. O material britado é procedente de pedreira em Pires Belo (GO) - BR-050, com DMT de agregados de 0,0 km (usina situada na mesma área da pedreira) e DMT da massa asfáltica de 49,5 km até Ouvidor (GO).
3. A Emulsão Asfáltica RR-2C é procedente de Aparecida de Goiânia (GO), com DMT de 285,0 km com destino a Ouvidor (GO). Taxa: 0,5 l/m² (diluição 1:1), conforme Memorial Descritivo.
4. O CAP 50/70 é procedente de Aparecida de Goiânia (GO), com DMT de 287,0 km com destino à usina em Pires Belo (GO). Teor de ligante: 5,2% sobre a massa de agregados.
5. Materiais betuminosos: Preços Médios Mensais Ponderados dos Distribuidores - ANP, Região Centro-Oeste, ref. MAIO/2026 (última divulgada): CAP 50/70 = R$ 4.169,44/t e RR-2C = R$ 3.694,26/t, sem ICMS, PIS/COFINS e frete. Acrescido ICMS-GO de 19% por dentro (valor/0,81): CAP = R$ 5.147,45/t e RR-2C = R$ 4.560,82/t. PIS/COFINS integram o BDI reduzido e o frete é item próprio. Atualizar (células em amarelo) para o mês vigente na data do certame e conferir a alíquota/benefício de ICMS aplicável.
6. Preços de serviços: Tabela GOINFRA T331 - ABR/26, Não Desonerada (data-base 01/04/2026). A T331 divulga os preços de serviço COM BDI de 27,21%; nesta planilha foram convertidos a custo direto (divisão por 1,2721) e receberam o BDI municipal desta obra.
7. O BDI do material betuminoso é reduzido, de 11,63% - Não Desonerado (referencial GOINFRA 06/2026: reduzido de 18,98% com ISS de 3%; adotado o critério municipal com ISS zero por se tratar de mero fornecimento, conforme padrão do Município).
8. O BDI dos serviços é de 20,06% (fórmula TCU, ISS efetivo municipal de 2,4%) e encontra-se inserido nos preços unitários - Não Desonerado. Referencial GOINFRA 06/2026: 27,21% (ISS de 3% - Portaria 68/2025). O BDI municipal adotado é inferior ao estadual, a favor da Administração.
9. (*) Canteiro (42200), Administração Local (42100) e Mobilização (42301) orçados por demonstrativos próprios anexos, elaborados com os custos unitários e o método dos demonstrativos oficiais da T331, por se tratar de obra urbana de pequeno porte (as faixas prontas A1/A2 da T331 referem-se a obras rodoviárias de maior vulto).
10. Teto do Plano de Ação 09032026-091979/2026: R$ 895.500,00 (investimento — Emenda 202628330007). O orçamento reflete preços de tabela e quantitativos de projeto; caso o total supere o teto após a atualização dos preços oficiais, a adequação se fará pela redução de quantitativo/trecho no Quadro de Áreas, nunca pelo ajuste artificial de preços.

## Memória Cálculo Orçamento
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO
Reperfilamento Asfáltico CBUQ e = 4,0 cm — Plano de Ação 09032026-091979/2026 ¦ Data: 15/07/2026
Descrição do Serviço | Código | Órgão | Unid. | DT / Taxa | Qtde | Memória de Cálculo
1. Serviços de Instalação do Canteiro de Obras, Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Administração Local
1.1 Instalação de Canteiro de Obras | 42200 | GOINFRA | Verba |  | 1 | CONFORME DEMONSTRAÇÃO ANEXA (aba Canteiro de Obra)
1.2 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | 42300 | GOINFRA | Verba |  | 1 | CONFORME DEMONSTRAÇÃO ANEXA (aba Mobilização e Desmobilização)
1.3 Administração Local da Obra | 42100 | GOINFRA | Verba |  | 1 | CONFORME DEMONSTRAÇÃO ANEXA (aba Administração Local)
2. Serviços Preliminares de Limpeza
2.1 Limpeza (Pav. Urbana) | 44001 | GOINFRA | m² |  | 11209.4 | 11.209,40 m² (Quadro de Áreas)
2.2 Carga de entulhos - Pav. Urbana | 44010 | GOINFRA | m³ | 0,02 | 224.19 | 11.209,40 m² x 2,0 cm/100 = 224,19 m³
2.3 Transporte de entulhos - Pav. Urbana | 44011 | GOINFRA | m³km | 11,6 | 2600.6 | 224,19 m³ x 11,60 km = 2.600,60 m³km (aterro sanitário de Ouvidor)
3. Serviços de Pintura de Ligação
3.1 Pintura de ligação (execução) | 44201 | GOINFRA | m² |  | 11209.4 | 11.209,40 m² (Quadro de Áreas)
3.2 Fornecimento de Emulsão RR-2C | 40490 | GOINFRA/ANP | t | 0,0005 | 5.6 | 11.209,40 m² x 0,5 kg/m² / 1.000 = 5,60 t (taxa 0,5 l/m², diluição 1:1 — Memorial Descritivo)
3.3 Transporte comercial de material betuminoso (RR-2C) | 40530 | GOINFRA T331 | t | 285 | 5.6 | 5,60 t x (R$ 2,13/tkm x 285 km = R$ 607,05/t) — DISBRAL, Aparecida de Goiânia → Ouvidor
4. Serviços de Reperfilamento com CBUQ — Espessura = 4,0 cm (compactada)
4.1 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | 44204 | GOINFRA | m³ | 0,04 | 448.38 | 11.209,40 m² x 4,0 cm/100 = 448,38 m³
4.2 Fornecimento de material betuminoso (CAP 50/70) | 40525 | GOINFRA/ANP | t | 0,052 | 63.06 | (26.902,80 kg/1.000 + 107,61 m³ x 1,5 + 731,76 m³ x 1,4) x 5,2% = 63,06 t
4.3 Transporte comercial de material betuminoso (CAP 50/70) | 40530 | GOINFRA T331 | t | 287 | 63.06 | 63,06 t x (R$ 2,13/tkm x 287 km = R$ 611,31/t) — DISBRAL, Aparecida de Goiânia → usina em Pires Belo
4.4 Fornecimento de Filer | 10020 | GOINFRA | kg | 60 | 26902.8 | 448,38 m³ x 60,0 kg/m³ = 26.902,80 kg
4.5 Fornecimento de Óleo Combustível BPF (1A) D=1,024 kg/l | 10032 | GOINFRA | kg | 24 | 10761.12 | 448,38 m³ x 24,0 kg/m³ = 10.761,12 kg
4.6 Fornecimento de Areia Comercial (AC) | 10081 | GOINFRA | m³ | 0,24 | 107.61 | 448,38 m³ x 0,240 m³/m³ = 107,61 m³
4.7 Fornecimento de Brita Comercial (BC) | 10082 | GOINFRA | m³ | 1,632 | 731.76 | 448,38 m³ x 1,632 m³/m³ = 731,76 m³
4.8 Transporte comercial de agregados | 40455 | GOINFRA | m³km | 0 | 0 | 0,00 m³km (a usina está dentro da pedreira — Pires Belo/BR-050)
4.9 Transporte comercial da massa asfáltica (CBUQ) | 40460 | GOINFRA | tkm | 49,5 | 53267.45 | 448,38 m³ x 2,4 t/m³ x 49,50 km — DMT usina Pires Belo → Ouvidor
5. Sinalização Viária
5.1 Sinalização horizontal com resina acrílica e = 0,6 mm | 40815 | GOINFRA T331 | m² |  | 35.7 | Legenda PARE : 6 x 2,75m²/unid + Linha de Retenção (LRE) : 6 x 1,4m²/unid + Linha de Aproximação (LAP) : 6 x 1,8m²/unid = 35,70 m²
5.2 Sinalização vertical totalmente refletiva (película Tipo I) | 40851 | GOINFRA T331 | m² |  | 3 | 6 placas x 0,50 m² = 3,00 m²
Consumos e DMTs conforme Memorial Descritivo e Declarações de Localização (15/07/2026). Densidade CBUQ: 2,4 t/m³; teor de CAP: 5,2%.

## Quadro de Áreas
QUADRO DE ÁREAS
Reperfilamento Asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) — e = 4,0 cm ¦ Data: 15/07/2026
LOGRADOURO | BAIRRO/SETOR | EXTENSÃO (m) | LARGURA MÉDIA (m) | TRECHO - INÍCIO | TRECHO - TÉRMINO | ESPESSURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO (t)
RUA A | DISTRITO INDUSTRIAL | 139.11 | 11.4 | RODOVIA GO-530 | FINAL DA RUA | 0.04 | 1585.85 | 63.43 | 152.23
AVENIDA DO LAGO | JARDIM AMÉRICA | 197.04 | 7.72 | RUA J.A. 02 | RUA J.A. 05 | 0.04 | 1521.15 | 60.85 | 146.04
RUA CRISTALINA | JARDIM AMÉRICA | 178 | 7.3 | RUA J.A. 02 | RUA J.A. 05 | 0.04 | 1299.4 | 51.98 | 124.75
RUA J.A. 05 | JARDIM AMÉRICA | 261.22 | 7.75 | AVENIDA DO LAGO | RUA J.A. 07 | 0.04 | 2024.46 | 80.98 | 194.35
RUA 05 | JARDIM AMÉRICA | 98.72 | 7.4 | RUA J.A. 05 | FINAL DA RUA | 0.04 | 730.53 | 29.22 | 70.13
RUA 06 | JARDIM AMÉRICA | 68.64 | 7.4 | RUA J.A. 05 | FINAL DA RUA | 0.04 | 507.94 | 20.32 | 48.77
RUA 07 | JARDIM AMÉRICA | 34.83 | 7.41 | RUA J.A. 05 | FINAL DA RUA | 0.04 | 258.09 | 10.32 | 24.77
RUA ITUMBIARA | JARDIM JK | 408.46 | 8.04 | RUA FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA | FIM DA RUA | 0.04 | 3281.98 | 131.28 | 315.07
|  | 1386.02 |  |  |  | TOTAL: | 11209.4 | 448.38 | 1076.11
Áreas conforme Projetos de Reperfilamento 01/03 a 03/03 e Planilha REV_01 (levantamento Topcon GTS 229W in loco). Densidade do CBUQ compactado: 2,4 t/m³.

## Composições de Custo
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS
Transcritas do Relatório de Composição do Serviço — GOINFRA T331 ABR/26, Não Desonerada (data-base 01/04/2026)
Serviço 44001 — LIMPEZA (PAV. URB.) ¦ Unidade: m²
Grupo | Descrição | Código | Unid./Parâm. | Vl. Horário / Unit. (R$) | Consumo | Custo (R$)
(A) EQUIPAMENTO | Motoniveladora CAT 120K ou equivalente | 30046 | h — Ut.Pr 1,00 |  | 1,00 | 0
(B) MÃO DE OBRA | Encarregado de serviço | 20002 | h — R$ 29,74 |  | 0,10 | 0
| Servente | 20031 | h — R$ 23,18 |  | 2,00 | 0
Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1353
(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D) | [5 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) — ADOTADO NO ORÇAMENTO (Sem BDI) | [5 empty] | 0
Preço T331 (com BDI GOINFRA de 27,21%) — referencial | [5 empty] | 0
Serviço 44010 — CARGA DE ENTULHOS (PAV. URB.) ¦ Unidade: m³
Grupo | Descrição | Código | Unid./Parâm. | Vl. Horário / Unit. (R$) | Consumo | Custo (R$)
(A) EQUIPAMENTO | Carregadeira de pneus CAT 924H ou equivalente | 30010 | h — Ut.Pr 1,00 |  | 1,00 | 0
(B) MÃO DE OBRA | Encarregado de serviço | 20002 | h — R$ 29,74 |  | 0,10 | 0
| Servente | 20031 | h — R$ 23,18 |  | 3,00 | 0
Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 146.1
(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D) | [5 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) — ADOTADO NO ORÇAMENTO (Sem BDI) | [5 empty] | 0
Preço T331 (com BDI GOINFRA de 27,21%) — referencial | [5 empty] | 0
Serviço 44011 — TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV. URB.) ¦ Unidade: m³km
Grupo | Descrição | Código | Unid./Parâm. | Vl. Horário / Unit. (R$) | Consumo | Custo (R$)
(A) EQUIPAMENTO | Caminhão basculante 10 m³ - 15 t | 30037 | h — Ut.Pr 1,00 |  | 1,00 | 0
Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 94.5
(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D) | [5 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) — ADOTADO NO ORÇAMENTO (Sem BDI) | [5 empty] | 0
Preço T331 (com BDI GOINFRA de 27,21%) — referencial | [5 empty] | 0
Serviço 44201 — PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV. URB.) ¦ Unidade: m²
Grupo | Descrição | Código | Unid./Parâm. | Vl. Horário / Unit. (R$) | Consumo | Custo (R$)
(A) EQUIPAMENTO | Caminhão tanque distribuidor de asfalto | 30021 | h — Ut.Pr 1,00 |  | 1,00 | 0
| Tanque de estocagem de asfalto (30.000 l) | 30020 | h — Ut.Pr 1,00 |  | 2,00 | 0
| Trator de pneus agrícola MF 4292 ou equivalente | 30005 | h — Ut.Pr 0,47 |  | 1,00 | 0
| Vassoura mecânica rebocável | 30017 | h — Ut.Pr 0,47 |  | 1,00 | 0
(B) MÃO DE OBRA | Encarregado de serviço | 20002 | h — R$ 29,74 |  | 0,50 | 0
| Servente | 20031 | h — R$ 23,18 |  | 2,00 | 0
Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1355.4217
(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D) | [5 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) — ADOTADO NO ORÇAMENTO (Sem BDI) | [5 empty] | 0
Preço T331 (com BDI GOINFRA de 27,21%) — referencial | [5 empty] | 0
Serviço 44204 — CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) ¦ Unidade: m³
Grupo | Descrição | Código | Unid./Parâm. | Vl. Horário / Unit. (R$) | Consumo | Custo (R$)
(A) EQUIPAMENTO | Rolo compactador de pneus autopropelido 27 t | 30015 | h — Ut.Pr 0,52 |  | 1,00 | 0
| Rolo liso tandem 10 t | 30012 | h — Ut.Pr 0,52 |  | 1,00 | 0
| Trator de pneus agrícola MF 4292 ou equivalente | 30005 | h — Ut.Pr 0,24 |  | 1,00 | 0
| Vassoura mecânica rebocável | 30017 | h — Ut.Pr 0,24 |  | 1,00 | 0
| Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras | 30023 | h — Ut.Pr 0,79 |  | 1,00 | 0
(B) MÃO DE OBRA | Encarregado de serviço | 20002 | h — R$ 29,74 |  | 1,00 | 0
| Servente | 20031 | h — R$ 23,18 |  | 8,00 | 0
(G) SERVIÇOS AUXILIARES | Usinagem de CBUQ - Faixa C | 42496 | m³ |  | 1,02 | 0
Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 27.67
(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D) | [5 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) — ADOTADO NO ORÇAMENTO (Sem BDI) | [5 empty] | 0
Preço T331 (com BDI GOINFRA de 27,21%) — referencial | [5 empty] | 0
Serviço 40455 — TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS ¦ Unidade: m³km
Grupo | Descrição | Código | Unid./Parâm. | Vl. Horário / Unit. (R$) | Consumo | Custo (R$)
(A) EQUIPAMENTO | Caminhão basculante 10 m³ - 15 t | 30037 | h — Ut.Pr 1,00 |  | 1,00 | 0
Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 250
(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D) | [5 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) — ADOTADO NO ORÇAMENTO (Sem BDI) | [5 empty] | 0
Preço T331 (com BDI GOINFRA de 27,21%) — referencial | [5 empty] | 0
Serviço 40460 — TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ¦ Unidade: tkm
Grupo | Descrição | Código | Unid./Parâm. | Vl. Horário / Unit. (R$) | Consumo | Custo (R$)
(A) EQUIPAMENTO | Caminhão basculante 10 m³ - 15 t | 30037 | h — Ut.Pr 1,00 |  | 1,00 | 0
Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 375
(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D) | [5 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) — ADOTADO NO ORÇAMENTO (Sem BDI) | [5 empty] | 0
Preço T331 (com BDI GOINFRA de 27,21%) — referencial | [5 empty] | 0
Serviço 40530 — TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ¦ Unidade: tkm
Grupo | Descrição | Código | Unid./Parâm. | Vl. Horário / Unit. (R$) | Consumo | Custo (R$)
(A) EQUIPAMENTO | Caminhão tanque distribuidor de asfalto | 30021 | h — Ut.Pr 1,00 |  | 1,00 | 0
Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 149.4
(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D) | [5 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) — ADOTADO NO ORÇAMENTO (Sem BDI) | [5 empty] | 0
Preço T331 (com BDI GOINFRA de 27,21%) — referencial | [5 empty] | 0
Serviço 40815 — SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) ¦ Unidade: m²
Grupo | Descrição | Código | Unid./Parâm. | Vl. Horário / Unit. (R$) | Consumo | Custo (R$)
(A) EQUIPAMENTO | Caminhão para pintura a frio com demarcador de faixas | 30049 | h — Ut.Pr 1,00 |  | 1,00 | 0
(B) MÃO DE OBRA | Ajudante | 20003 | h — R$ 24,46 |  | 10,00 | 0
| Encarregado de serviço | 20002 | h — R$ 29,74 |  | 1,00 | 0
(F) MATERIAIS | Microesferas refletivas de vidro | 10027 | kg |  | 0,47 | 0
| Solvente / diluente | 10050 | l |  | 0,03 | 0
| Tinta para pré-marcação | 10059 | l |  | 0,0009 | 0
| Tinta refletiva acrílica | 10061 | l |  | 0,60 | 0
Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 300
(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D) | [5 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) — ADOTADO NO ORÇAMENTO (Sem BDI) | [5 empty] | 0
Preço T331 (com BDI GOINFRA de 27,21%) — referencial | [5 empty] | 0
Serviço 40851 — SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) ¦ Unidade: m²
Grupo | Descrição | Código | Unid./Parâm. | Vl. Horário / Unit. (R$) | Consumo | Custo (R$)
(A) EQUIPAMENTO | Caminhão carroceria de madeira 15 t | 30035 | h — Ut.Pr 0,50 |  | 1,00 | 0
(B) MÃO DE OBRA | Ajudante | 20003 | h — R$ 24,46 |  | 1,00 | 0
| Carpinteiro | 20016 | h — R$ 30,01 |  | 0,90 | 0
| Encarregado de serviço | 20002 | h — R$ 29,74 |  | 0,30 | 0
(F) MATERIAIS | Película retrorrefletiva - Tipo I | 10136 | m² |  | 1,40 | 0
| Placa p/ sinalização em chapa nº 16 c/ pintura eletrostática | 10039 | m² |  | 1,00 | 0
| Pontalete em madeira de lei (8,0 x 8,0 cm) tratado | 10042 | m |  | 3,00 | 0
Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 4
(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D) | [5 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) — ADOTADO NO ORÇAMENTO (Sem BDI) | [5 empty] | 0
Preço T331 (com BDI GOINFRA de 27,21%) — referencial | [5 empty] | 0
Fornecimentos de material betuminoso (40490 - RR-2C e 40525 - CAP 50/70) não possuem composição na T331 (preço zerado na tabela): são orçados pelo preço médio ANP - Centro-Oeste acrescido de ICMS-GO, conforme OBS 5 do Orçamento. No orçamento desta obra aplica-se sobre o CUSTO DIRETO o BDI municipal (20,06% serviços / 11,63% betuminosos), e não o BDI referencial GOINFRA.

## BDI Serviços
DEMONSTRATIVO DO BDI SERVIÇOS
Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário ¦ Data: 15/07/2026
| (1) Adm. Central | (2) Lucro | (3) Desp. Financeiras | (4) Seguros + Garantias | (5) Riscos | (6) ISSQN | (7) PIS | (8) COFINS | (9) CPRB | (*) Resultado
BDI ESTIMATIVO | 3.67% | 7.3% | 0.75% | 0.11% | 0.56% | 2.4% | 0.65% | 3% | 0% | 20.06%
(0) O custo referente à administração local será alocado na planilha orçamentária como custo direto da obra, conforme orientação do Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário.
(1) Valor adotado e praticado no mercado.
(2) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: CF = ((1+SELIC)1/12 x (1+INFL)1/12) - 1
(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(6) Alíquota efetiva de 2,4% conforme Declaração do Município de Ouvidor: ISSQN de 4,0% com base de cálculo reduzida em 40% (Código Tributário Municipal).
(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(8) Alíquota definida por lei (Contribuição para financiamento social).
(9) CPRB igual a zero — regime NÃO DESONERADO (Tabela GOINFRA Não Desonerada).
(*) BDI = [(1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L)] / (1 - I) - 1, fórmula do Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário.

## BDI Reduzido
DEMONSTRATIVO DO BDI REDUZIDO - PRODUTOS ASFÁLTICOS
Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário ¦ Data: 15/07/2026
| (1) Adm. Central | (2) Lucro | (3) Desp. Financeiras | (4) Seguros + Garantias | (5) Riscos | (6) ISSQN | (7) PIS | (8) COFINS | (9) CPRB | (*) Resultado
BDI ESTIMATIVO | 2.2% | 4.38% | 0.45% | 0.05% | 0.33% | 0% | 0.65% | 3% | 0% | 11.63%
(0) O custo referente à administração local será alocado na planilha orçamentária como custo direto da obra, conforme orientação do Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário.
(1) Valor adotado e praticado no mercado.
(2) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: CF = ((1+SELIC)1/12 x (1+INFL)1/12) - 1
(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(6) Alíquota igual a zero, pois trata-se de produto (mero fornecimento).
(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(8) Alíquota definida por lei (Contribuição para financiamento social).
(9) CPRB igual a zero — regime NÃO DESONERADO (Tabela GOINFRA Não Desonerada).
(*) BDI = [(1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L)] / (1 - I) - 1, fórmula do Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário.

## Administração Local
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Demonstrativo de Administração Local (custos unitários: demonstrativo Adm. Local T331) - Código 42100* - Tabela GOINFRA Não Desonerada (data-base vigente - conferir)
Data: 15/07/2026
Descrição | Unidade | Custo Unitário | Qtde | Custo Total
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | mês |  | 1.5 | 0
Laboratorista de Betumes | mês |  | 1 | 0
Auxiliar de Laboratorista | mês |  | 0.5 | 0
Veículo Leve (incluso combustível) | mês |  | 1.5 | 0
CUSTO TOTAL (SEM BDI) |  |  |  | 0
Custos unitários estimados para a data-base vigente — conferir com a Tabela GOINFRA atual antes do protocolo.

## Canteiro de Obra
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Demonstrativo de Instalação de Canteiro de Obra (custos unitários: demonstrativo Canteiro T331) - Código 42200* - Tabela GOINFRA Não Desonerada (data-base vigente - conferir)
Data: 15/07/2026
Descrição | Unidade | Custo Unitário | Qtde | Custo Total
Escritório urbano (cidade) | mês |  | 3 | 0
Placa de Obra (padrão emenda parlamentar/Transferegov) — 3,00 x 2,00 m | m² |  | 6 | 0
Banheiro químico (com lavatório) | un/mês |  | 3 | 0
Sinalização de obra — placas de desvio / pare-siga | m² |  | 4 | 0
Cone de sinalização (desvio) | un |  | 20 | 0
CUSTO TOTAL (SEM BDI) |  |  |  | 0
Custos unitários estimados para a data-base vigente — conferir com a Tabela GOINFRA atual antes do protocolo.

## Mobilização e Desmobilização
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Demonstrativo de Mobilização e Desmobilização (método do demonstrativo T331: custo horário/60 x FU; DT adotado 245 km — Goiânia; qtde = 2 ciclos x DT) - Código 42301 - Tabela GOINFRA Não Desonerada (data-base vigente - conferir)
Data: 15/07/2026
Descrição | Unidade | Custo Unitário | Qtde | Custo Total
Rebocados em caminhão prancha (30105: R$ 424,48/h): vibroacabadora, 2 rolos de pneus, 2 rolos lisos e carregadeira — 6 equip. x FU 0,50 = R$ 21,22/km | km |  | 490 | 0
Mini-carregadeira com vassoura de 1,8 m — FU 0,33 = R$ 2,33/km | km |  | 490 | 0
Autopropelidos: caminhão espargidor (R$ 5,31/km) + 2 caminhões basculantes 10 m³ (R$ 5,57/km cada) = R$ 16,45/km | km |  | 490 | 0
Efetivo pessoal mobilizado — 8 operários x R$ 99,47 x 2 ciclos | vb |  | 1 | 0
CUSTO TOTAL (SEM BDI) |  |  |  | 0
Custos unitários estimados para a data-base vigente — conferir com a Tabela GOINFRA atual antes do protocolo.

## Cronograma Físico e Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Reperfilamento Asfáltico CBUQ — Ouvidor (GO) — Prazo de execução da obra: 90 dias ¦ Data: 15/07/2026
Item | Descrição do Serviço | Total com BDI (R$) | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
|  |  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | Instalação do Canteiro de Obras | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | 0 | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | Administração Local da Obra | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 33.33% | 0 | 0%
4 | Serviços Preliminares de Limpeza | 0 | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0%
5 | Serviços de Pintura de Ligação | 0 | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0%
6 | Reperfilamento com CBUQ e = 4,0 cm | 0 | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0%
7 | Sinalização Viária | 0 | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0%
| TOTAL DO PERÍODO | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACUMULADO |  | 0 |  | 0 |  | 0